## Trình lập kế hoạch dự án
Kế hoạch dự kiến Quản lý cửa hàng bán điện thoại
Chọn một khoảng thời gian để tô sáng ở bên phải. Chú giải mô tả lập biểu đồ theo sau. |  |  |  |  | Tô sáng Khoảng thời gian: | 1 |  |  | Lập kế hoạch Thời lượng | [8 empty] | Ngày bắt đầu Thực tế | [7 empty] | % Hoàn thành | [5 empty] | Thực tế (ngoài kế hoạch) | [8 empty] | % Hoàn tất (ngoài kế hoạch)
HOẠT ĐỘNG | LẬP KẾ HOẠCH BẮT ĐẦU | LẬP KẾ HOẠCH THỜI LƯỢNG | NGÀY BẮT ĐẦU THỰC TẾ | THỜI LƯỢNG THỰC TẾ | PHẦN TRĂM HOÀN THÀNH | KHOẢNG THỜI GIAN
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Quản lý sản phẩm | 6 | 3 | 0 | 0 | 0%
Quản lý phân loại sản phẩm | 6 | 3 | 0 | 0 | 0%
Quản lý nhân viên | 6 | 3 | 0 | 0 | 0%
Quản lý chức vụ nhân viên | 6 | 3 | 0 | 0 | 0%
Quản lý lương nhân viên | 6 | 3 | 0 | 0 | 0%
Quản lý phân quyền nhân viên | 6 | 3 | 0 | 0 | 0%
Quản lý lịch làm của nhân viên | 6 | 3 | 0 | 0 | 0%
Quản lý khách hàng | 6 | 3 | 0 | 0 | 0%
Quản lý ưu đãi khách hàng | 6 | 3 | 0 | 0 | 0%
Quản lý chương trình khuyến mãi | 6 | 3 | 0 | 0 | 0%
Quản lý nhà cung cấp | 6 | 3 | 0 | 0 | 0%
Quản lý hóa đơn bán hàng | 6 | 3 | 0 | 0 | 0%
Quản lý chi tiết hóa đơn bán hàng | 6 | 3 | 0 | 0 | 0%
Quản lý hóa đơn nhập hàng và CTHĐNH | 6 | 3 | 0 | 0 | 0%
Quản lý kho | 6 | 3 | 0 | 0 | 0%
Thông kê doanh thu ( tháng, quý,năm) | 8 | 1 | 0 | 0 | 0%
Thông kê lương nhân viên | 8 | 1 | 0 | 0 | 0%
Thông kê lượng mua của sản phẩm | 8 | 1 | 0 | 0 | 0%
Mỗi thành viên sẽ được giao 2-3 hoạt động cụ thể tùy mức độ