## Trình lập kế hoạch dự án
Trình lập kế hoạch Dự án
Chọn một khoảng thời gian để tô sáng ở bên phải. Chú giải mô tả lập biểu đồ theo sau. |  |  |  |  | Tô sáng Khoảng thời gian: | 1 |  |  | Lập kế hoạch Thời lượng | [8 empty] | Ngày bắt đầu Thực tế | [7 empty] | % Hoàn thành | [5 empty] | Thực tế (ngoài kế hoạch) | [8 empty] | % Hoàn tất (ngoài kế hoạch)
HOẠT ĐỘNG | LẬP KẾ HOẠCH BẮT ĐẦU | LẬP KẾ HOẠCH THỜI LƯỢNG | NGÀY BẮT ĐẦU THỰC TẾ | THỜI LƯỢNG THỰC TẾ | PHẦN TRĂM HOÀN THÀNH | KHOẢNG THỜI GIAN
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1.1 Phân tích yêu cầu đề tài | 1 | 1 | 0 | 0 | 25%
2.1 Xác định các chức năng và phi chức năng | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
2.2 Phân tích các mô hình như DFD, Use Case,.. | 2 | 5 | 0 | 0 | 35%
3 Thiết kế cơ sở dữ liệu: database, ràng buộc, truy vấn,… | 6 | 14 | 0 | 0 | 10%
4 Code chức năng | 15 | 50 | 0 | 0 | 85%
4.1 Sản phẩm | 0 | 0 | 0 | 0 | 85%
4.2 Phân loại sản phẩm | 0 | 0 | 0 | 0 | 50%
4.3 Nhân viên | 0 | 0 | 0 | 0 | 60%
4.4 Phân quyền | 0 | 0 | 0 | 0 | 75%
4.5 Nhà cung cấp | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
4.6 Nhà sản xuất | 0 | 0 | 0 | 0 | 60%
4.7 Khách hàng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.8 Hóa đơn nhập và CTHĐ nhập | 0 | 0 | 0 | 0 | 50%
4.9 Hóa đơn xuất và CTHĐ xuất | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4.10 Chương trình khuyến mãi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1%
….. | 10 | 5 | 10 | 3 | 80%
Hoạt động 17 | 11 | 2 | 11 | 5 | 0%
Hoạt động 18 | 12 | 6 | 12 | 7 | 0%
Hoạt động 19 | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
Hoạt động 20 | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
Hoạt động 21 | 14 | 8 | 14 | 2 | 44%
Hoạt động 22 | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
Hoạt động 23 | 15 | 4 | 15 | 8 | 12%
Hoạt động 24 | 15 | 5 | 15 | 3 | 5%
Hoạt động 25 | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
Hoạt động 26 | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%